## Sheet1
Linha | Categoria | Item | Unidade | Custo Unitário (R$) | Quantidade | Total (R$) | Status
0003 | Staff | limpeza recorrente | m² | 33.44 | 157 | 5250.08 | Concluido
0003 | Staff | medição técnica | m² | 11.94 | 157 | 1874.58 | Concluido
0003 | Staff | vistoria | hora | 21.23 | 157 | 3333.11 | Concluido
0004 | Pré Obra e Remoções | remoção de bacias sanitárias | unidade | 95.53 | 1 | 95.53 | não considerar
0004 | Pré Obra e Remoções | remoção de bancada de cozinha | unidade | 191.06 | 1 | 191.06 | não considerar
0004 | Pré Obra e Remoções | remoção de caxilhos e portas | unidade | 191.06 | 3 | 573.18 | Concluido
0004 | Pré Obra e Remoções | remoção de pisos e revestimentos | m² | 59.71 | 20 | 1194.2 | Concluido
0004 | Pré Obra e Remoções | remoção de portas e batentes | unidade | 119.42 | 3 | 358.26 | Concluido
0005 | Demolições | demolição de alvenaria | m² | 95.53 | 10.64 | 1016.4392 | Concluido
0005 | Demolições | equipe para retirada de entulho | unidade | 11.94 | 10.64 | 127.0416 | Concluido
0006 | Infra Ar | acoplamento dos equipamentos | unidade | 501.54 | 6 | 3009.24 | Concluido
0006 | Infra Ar | drenos | unidade | 238.83 | 6 | 1432.98 | Concluido
0006 | Infra Ar | tubulação para equipamentos de 9 mil a 12 mil btus | ml | 515.87 | 10 | 5158.7 | Concluido
0006 | Infra Ar | tubulação para equipamentos de 18 mil a 24 mil btus | ml | 611.4 | 15 | 9171 | Concluido
0007 | Elétrica | instalação de fita de led | unidade | 143.3 | 6 | 859.8
0007 | Elétrica | instalação de luminárias | unidade | 71.65 | 40 | 2866
0007 | Elétrica | instalação de pendente | unidade | 95.53 | 6 | 573.18
0007 | Elétrica | ponto de tomada 110v tug | unidade | 71.65 | 8 | 573.2 | Concluido
0007 | Elétrica | ponto de tomada 110v tui | unidade | 107.47 | 6 | 644.82 | Concluido
0007 | Elétrica | ponto de tomada 220v tui | unidade | 71.65 | 6 | 429.9 | Concluido
0007 | Elétrica | ponto para led | unidade | 95.53 | 6 | 573.18 | Concluido
0007 | Elétrica | recorte drywall para luminárias | unidade | 14.33 | 40 | 573.2
0008 | Automação | ponto de internet para tv | unidade | 107.47 | 5 | 537.35 | Concluido
0008 | Automação | ponto de internet para wifi repetidor | unidade | 107.47 | 2 | 214.94 | Concluido
0008 | Automação | ponto de sonorização | unidade | 71.65 | 6 | 429.9 | Concluido
0008 | Automação | ponto para motorização de cortinas | unidade | 107.47 | 10 | 1074.7 | Concluido
0008 | Automação | pontos de automação neutro para interruptores | unidade | 83.59 | 30 | 2507.7 | Concluido
0009 | Hidrossanitária | eliminar ponto de água quente ou fria | unidade | 71.65 | 2 | 143.3 | Concluido
0010 | Gás | ponto de gás | unidade | 238.83 | 1 | 238.83 | Concluido
0011 | Gesso | cortineiro | ml | 83.59 | 19.25 | 1609.1075 | Concluido
0011 | Gesso | forro acartonado | m² | 191.06 | 130 | 24837.8 | Concluido
0011 | Gesso | manta pet para acústica hidrosanitária | unidade | 716.49 | 3 | 2149.47 | Concluido
0011 | Gesso | parede drywall placa verde uma face | m² | 214.95 | 12 | 2579.4 | Concluido
0011 | Gesso | tabica - junta de dilatação para forro | ml | 23.88 | 157 | 3749.16 | Concluido
0012 | Paredes | abertura em alvenaria para nicho com impermeabilização | unidade | 358.25 | 2 | 716.5 | Concluido
0012 | Paredes | assentamento de porcelanato até 90x90 | m² | 167.18 | 24.5 | 4095.91 | Concluido 50%
0012 | Paredes | construção de alvenaria com reboco | m² | 238.83 | 12 | 2865.96 | Concluido
0012 | Paredes | impermeabilização de paredes | m² | 59.71 | 15 | 895.65 | Concluido
0012 | Paredes | instalação de porta e batente | unidade | 214.95 | 2 | 429.9 | Concluido
0012 | Paredes | instalação de rodapés mdf ou polipropileno | ml | 38.21 | 120 | 4585.2
0012 | Paredes | requadro de vão | unidade | 214.95 | 4 | 859.8 | Concluido
0012 | Paredes | revestimento de nicho em porcelanato corte 45º | unidade | 477.66 | 3 | 1432.98 | Concluido
0013 | Piso | assentamento de porcelanato até 900x900 | m² | 167.18 | 28 | 4681.04 | Concluido 80%
0013 | Piso | impermeabilização de piso | m² | 35.82 | 40 | 1432.8 | Concluido
0014 | Pintura | emassamento de paredes | m² | 38.21 | 60 | 2292.6
0014 | Pintura | emassamento de tetos | m² | 38.21 | 157 | 5998.97
0014 | Pintura | equipe de pintura para pintura fina | m² | 83.59 | 157 | 13123.63 | Iniciado 20%
0016 | Finalização | instalação de bacia sanitária | unidade | 238.83 | 3 | 716.49
0016 | Finalização | instalação de chuveiro | unidade | 119.42 | 4 | 477.68
0016 | Finalização | instalação de ducha higiênica | unidade | 95.53 | 4 | 382.12
0016 | Finalização | instalação de fechadura eletrônica | unidade | 358.25 | 1 | 358.25
0016 | Finalização | instalação de metais - porta papel higiênico | unidade | 95.53 | 4 | 382.12
0016 | Finalização | instalação de metais - toalheiro | unidade | 119.42 | 4 | 477.68
0016 | Finalização | instalação de torneiras monocomando | unidade | 119.42 | 6 | 716.52
0016 | Finalização | Produção Completa | unidade | 3289 | 1 | 3289
0017 | Limpeza Pós Obra | Empresa especializada para Limpeza Pós Obra | m² | 54.93 | 104.67 | 5749.5231
135910.6614