## FLUXO FINANCEIRO OBRA - ELIAN
| Cliente: | Eliana e Eduardo
| Metragem: | 157
| Projeção de Investiemto: | 680000
Categoria | Categoria | Itens Descritivos
Arquitetura | Modelagem de Maquete 3D
Arquitetura | Renderização Fotorealismo 20
Arquitetura | Projeto Arquitetônico Executivo
Arquitetura | Projeto de Elétrica
Arquitetura | Projeto de Hidraúlica
Arquitetura | Projeto Luminotécnica
Arquitetura | Projeto Forro de Gesso
Arquitetura | Projeto Paginação de Pisos
Arquitetura | Projeto de Aquecimento
Arquitetura | Projeto de Exaustão
Arquitetura | Projeto Layout de Mobiliário
Arquitetura | Projeto de Portas e Janelas
Arquitetura | Projeto Sonorização
Arquitetura | Projeto Vidros e Espelhos
Arquitetura | Projeto Complementar Detalhamento de Marcenaria
Arquitetura | Projeto Complementar de Marmoraria
Arquitetura | Projeto Complementar de Automação
Arquitetura | Projeto Complementar de Condicionamento de Ar
Documentação | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Projeto
Documentação | Impressões de Projetos
| Cenário Real |  | Cenário Previsto
Projeto Arquitetônico | 34887 | 5.13% | 34887 | 5.13%
Marcenaria | 350000 | 51.47% | 250000 | 36.76%
Marmoraria | 41500 | 6.103% | 38000 | 5.588%
Equipamentos de Ar | 42794 | - | 0 | -
Mão de Obra | 135913.15 | 19.99% | 164850 | 24.24%
Material | 4865.09 | 0.7155% | 40000 | 5.882%
Envidraçamento | 24900 | 3.662% | 28405 | 4.177%
Vidraçaria | 9800 | 1.441% | 12200 | 1.794%
Investimentos | 644659.24
Saldo Projetado | 35340.76
Lançamento de Despesas
| Marmoraria | 40000
| Saldo | 295113