## Sheet1
DATA | VALOR | FORNECEDOR | FINALIDADE | Status
2024-09-19 | 39300 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2024-10-18 | 13100 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2024-11-01 | 13100 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2024-11-18 | 13100 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2024-12-02 | 13100 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2025-01-09 | 13100 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2025-04-23 | 5000 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2025-05-16 | 7200 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2025-06-20 | 4000 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Recebido
2025-07-18 | 6000 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Aberto
2025-06-20 | 2800 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Aberto
2025-06-20 | 4000 | WG REFORMAS | mão de obra execução da obra | Aberto
CONTRATO |  |  | 131000
EXTRA |  |  | 2800
RECEBIDO |  |  | 121000
SALDO |  |  | 12800
2025-04-24 | 46 | WG REFORMAS | cano, conexão de dreno e cola | reembolso
2025-04-29 | 143.31 | WG REFORMAS | conexões de hidraulica e sauna | reembolso
2025-05-05 | 80.99 | WG REFORMAS | Fita dupla face 3m | reembolso
2025-05-06 | 264.7 | WG REFORMAS | panos, fita crepe e lona preta | reembolso
2025-05-06 | 12.9 | WG REFORMAS | Entre de Material | reembolso
2025-05-14 | 259.8 | WG REFORMAS | duas latas de massa corrida | reembolso
TOTAL | 17607.7
2025-02-28 | 14000 | WG REFORMAS |  | em aberto
2024-09-20 | 6736.86 | NICOM | material inicial | ok
2024-09-25 | 1517 | MERCADO LIVRE | registros | ok
2024-10-03 | 211 | NOVA DE NOVO | complemento de tijolinhos | ok
2024-09-26 | 3937 | NOVA DE NOVO | tijolinhos | ok
2024-10-17 | 1636.1 | NOVA CONSTRUÇÃO | material hidraulica | ok
2024-10-25 | 21035.2 | LEROY MERLIN | revestimentos | ok
2024-12-02 | 4800 | MARACA MATERIAL | eletrico e hidraulica | ok
2024-12-05 | 1134.17 | NICOM | material eletrico | ok
2024-12-20 | 537.68 | MERCADO LIVRE | cabo plastchumbo | ok
2024-12-20 | 5250 | SAUNA | sauna | ok
2024-12-20 | 4400 | STM PORTAS | portas ambientes | ok
2024-12-24 | 180.5 | NOVA CONSTRUÇÃO | material hidraulica | ok
- | 37423.11 | CLIMA FRIO | ar condicionado | projetado
- | 38297 | PEDRAS GALICIA | marmoraria | projetado
- | 2544 | MARACA MATERIAL | material eletrico | projetado
- | 208517 | WG MARCENARIA | marcenaria | projetado
- | 6000 | - | bacias sanitárias | projetado
- | 11825 | SANTIL | Luminarias | projetado
- | 4500 | - | Interruptores e Tomadas | projetado
- | 22580 | LEAO GLASS | vidros e espelhos | projetado
- |  | LEROY MERLIN | Fechaduras
549277.02