## Proposta
|  |  | 2025-07-12 | 4ª Proposta
|  |  | Cliente: | Marlisson
|  |  | Proposta: | 20250520
DOCUMENTOS E EXIGÊNCIAS LEGAIS |  | 3.6069 | % | 1032.3124
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
Projeto Arquitetonito para Liberação da Obra | m² | 0 |  | 0
Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT) | m² | 36 |  | 1032.3124
Impressões | unidade | 0 |  | 0
Seguro de Obra | m² | 0 |  | 0
STAFF |  | 2.985 | % | 854.3275
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
arquiteto | hora | 0 |  | 0
ajudante | unidade | 0 |  | 0
encarregado | unidade | 0 |  | 0
engenheiro | unidade | 0 |  | 0
limpeza recorrente | unidade | 36 |  | 854.3275
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5.1132 | % | 1463.4314
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
saco para entulho* | unidade | 0 |  | 0
demolição de alvenaria | m² | 0 |  | 0
demolição e remocação de teto drywall | m² | 0 |  | 0
equipe para retirada de entulho | unidade | 36 |  | 1067.9094
caçamba de entulho* | unidade | 0 |  | 0
remoção de pisos | unidade | 0 |  | 0
remoção de caxilhos e portas | unidade | 0 |  | 0
remoções de portas e batentes | unidade | 0 |  | 0
remoção de bancada de cozinha | unidade | 1 |  | 197.761
remoção de tanque | unidade | 0 |  | 0
remoção de bacias sanitárias | unidade | 0 |  | 0
remoção de torneira | unidade | 0 |  | 0
remoção de bancada de banheiro | unidade | 1 |  | 197.761
armários com descarte | unidade | 0 |  | 0
AR CONDICONADO |  | 13.1285 | % | 3757.459
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
tubulação para equipamentos de 9 mil a 12 mil btus | ml | 10 |  | 2768.654
tubulação para equipamentos de 18 mil a 24 mil btus | ml | 0 |  | 0
drenos | unidade | 1 |  | 395.522
acoplamento dos equipamentos | unidade | 1 |  | 593.283
ELÉTRICA |  | 6.4952 | % | 1858.9534
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
alteração de quadro elétrico | unidade | 0 |  | 0
instalação de balizador | unidade | 0 |  | 0
instalação de fita de led | unidade | 0 |  | 0
instalação de luminárias especiais | unidade | 0 |  | 0
instalação de lustre | unidade | 0 |  | 0
instalação de pendente | unidade | 0 |  | 0
interruptor intermediário | unidade | 0 |  | 0
interruptor paralelo | unidade | 0 |  | 0
interruptor simples | unidade | 0 |  | 0
ponto de balizador | unidade | 0 |  | 0
ponto de energia para motorização | unidade | 0 |  | 0
furação e recorte para luminárias | unidade | 0 |  | 0
instalação de luminárias | unidade | 12 |  | 1186.566
ponto de iluminação | unidade | 2 |  | 474.6264
ponto de tomada 110v | unidade | 0 |  | 0
ponto de tomada 220v | unidade | 0 |  | 0
ponto de tomada 220v circuito independente | unidade | 0 |  | 0
ponto para led | unidade | 1 |  | 197.761
AUTOMAÇÃO |  | 0 | % | 0
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
ponto de internet | unidade | 0 |  | 0
ponto de som | unidade | 0 |  | 0
ponto de wifi | unidade | 0 |  | 0
pontos de automação | unidade | 0 |  | 0
pontos de automação para audio | unidade | 0 |  | 0
pontos de automação para luminárias | unidade | 0 |  | 0
pontos de automação para video | unidade | 0 |  | 0
quadro de automação | unidade | 0 |  | 0
retornos para automação | unidade | 0 |  | 0
HIDROSANITÁRIO |  | 2.7639 | % | 791.044
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
deslocamento de ponto de água quente ou fria | unidade | 0 |  | 0
deslocamento de ponto de esgoto para pia cozinha | unidade | 2 |  | 791.044
eliminar ponto de água quente ou fria | unidade | 0 |  | 0
eliminar ponto de esgoto | unidade | 0 |  | 0
instalação base para monocomando | unidade | 0 |  | 0
instalação de ralo linear quadrado | unidade | 0 |  | 0
instalação de ralo linear retangular | unidade | 0 |  | 0
instalação de registros | unidade | 0 |  | 0
novo ponto de água fria ou quente | unidade | 0 |  | 0
novo ponto de esgoto | unidade | 0 |  | 0
GÁS |  | 0 | % | 0
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
ponto de gás | unidade | 0 |  | 0
DRYWALL |  | 0 | % | 0
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
colocação de moldura | ml | 0 |  | 0
cortineiro | ml | 0 |  | 0
fechamento de buracos | unidade | 0 |  | 0
forro | m² | 0 |  | 0
gesso negativo | ml | 0 |  | 0
Lã de Rocha Isofibras 2" c/6 unidades | unidade | 0 |  | 0
manta pet para acústica hidrosanitária | unidade | 0 |  | 0
nicho em drywall | m² | 0 |  | 0
parede drywall duas faces | m² | 0 |  | 0
parede drywall uma face | m² | 0 |  | 0
parede drywall placa verde duas faces | m² | 0 |  | 0
parede drywall placa verde uma face | m² | 0 |  | 0
rasgo de luz | ml | 0 |  | 0
sanca aberta ou invertida | ml | 0 |  | 0
substituição de placa de drywall | unidade | 0 |  | 0
tabica | ml | 0 |  | 0
PAREDES |  | 3.4597 | % | 990.1893
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
construção em alvenaria com reboco | m² | 0 |  | 0
reboco de alvenaria | m² | 0 |  | 0
requadro de vão | unidade | 0 |  | 0
reboco | m² | 0 |  | 0
assentamento de porcelanato até 90x90 | m² | 0 |  | 0
assentamento de porcelanato até 100x100 a 120x120 | m² | 0 |  | 0
instalação de rodapés de porcelanato | ml | 0 |  | 0
impermeabilização de Paredes | m² | 0 |  | 0
chumbar batente de porta na alvenaria | unidade | 0 |  | 0
instalação de porta e batente | unidade | 0 |  | 0
abertura em alvenaria para nicho com impermeabilização | m² | 0 |  | 0
assentamento de revestimentos mosaicos | m² | 0 |  | 0
assentamento de revestimentos especiais | m² | 3.338 |  | 990.1893
PISOS |  | 27.4285 | % | 7850.2183
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
colocação de piso vinilico com rodapé branco mdf 7 cm | m² | 26.33 |  | 6027.7518
contrapiso | m² | 26.33 |  | 1822.4665
assentamento de porcelanato até 90x90 | m² | 0 |  | 0
assentamento de porcelanato até 100x100 a 120x120 | m² | 0 |  | 0
base de alvenaria | m² | 0 |  | 0
impermeabilização de piso | m² | 0 |  | 0
PINTURA |  | 0 | % | 0
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
emassar teto | m² | 0 |  | 0
equipe de pintura | m² | 0 |  | 0
equipe de pintura para preparação | m² | 0 |  | 0
pintura de porta | unidade | 0 |  | 0
FINALIZAÇÕES |  | 35.0191 | % | 10022.702
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
Envidraçamento de Sacada | m² | 0 |  | 0
bancada slim cozinha 1 - cuba pequena inox para tanque | m² | 0.726 |  | 2744.8064
bancada slim cozinha 2 - cuba pequena inox para pia cozinha | m² | 0.74 |  | 2797.7365
bancada slim banheiro - com cuba ceramica de apoio | m² | 0.425 |  | 1606.8081
Box Banheiro 0,90 X 2,10 | unidade | 1 |  | 1814.748
Espelho Banheiro 0,85 X 1,20 | unidade | 1 |  | 1058.603
instalação de chuveiro | unidade | 0 |  | 0
instalação de ducha higiênica | unidade | 0 |  | 0
instalação de fechadura eletrônica | unidade | 0 |  | 0
instalação de metais - porta papel higiênico | unidade | 0 |  | 0
instalação de metais - toalheiro | unidade | 0 |  | 0
Instalação de rodapé | ml | 0 |  | 0
instalação de torneiras duplo comando | unidade | 0 |  | 0
instalação de torneiras monocomando | unidade | 0 |  | 0
LIMPEZA |  | 0 | % | 0
| m² ¦ ml ¦ unid. | quant.
Limpeza pós Obra Especializada | m² | 0 |  | 0
| INVESTIMENTO |  | 28620.6374

## Planejamento
|  |  | Venda |  |  | Imposto | Venda | Compra
Categoria | Itens _ Descritivos | m² ¦ ml ¦ unid. ¦ hora | Quant. | Custo | Quat.XCusto | 16.33% | C/ Imposto | Quant. | Custo | Total | Rentabilidade | 70% | valor final
Documentação | Projeto Arquitetonito para Liberação da Obra | m² | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10% | 0
Documentação | Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT) | m² | 36 | 14.5 | 522 | 16.33% | 607.2426 | 1 | 500 | 500 | 532.3124 | 70% | 1032.3124 | 51.57%
Documentação | Impressões | unidade | 0 | 3 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Documentação | Seguro de Obra | m² | 0 | 8 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Staff | arquiteto | hora | 0 | 110 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Staff | ajudante | unidade | 0 | 80 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Staff | encarregado | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Staff | engenheiro | unidade | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Staff | limpeza recorrente | unidade | 36 | 12 | 432 | 16.33% | 502.5456 | 0 | 0 | 0 | 854.3275 | 70% | 854.3275 | 100%
Demolições | saco para entulho* | unidade | 0 | 2.5 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Demolições | demolição de alvenaria | m² | 0 | 25 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Demolições | demolição e remocação de teto drywall | m² | 0 | 45 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Demolições | equipe para retirada de entulho | unidade | 36 | 15 | 540 | 16.33% | 628.182 | 0 | 0 | 0 | 1067.9094 | 70% | 1067.9094 | 100%
Demolições | caçamba de entulho* | unidade | 0 | 300 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
remoções | remoção de pisos | unidade | 0 | 20 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
remoções | remoção de caxilhos e portas | unidade | 0 | 100 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
remoções | remoções de portas e batentes | unidade | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Remoções | remoção de bancada de cozinha | unidade | 1 | 100 | 100 | 16.33% | 116.33 | 0 | 0 | 0 | 197.761 | 70% | 197.761 | 100%
Remoções | remoção de tanque | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Remoções | remoção de bacias sanitárias | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Remoções | remoção de torneira | unidade | 0 | 20 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Remoções | remoção de bancada de banheiro | unidade | 1 | 100 | 100 | 16.33% | 116.33 | 0 | 0 | 0 | 197.761 | 70% | 197.761 | 100%
Remoções | armários com descarte | unidade | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Infra Ar | tubulação para equipamentos de 9 mil a 12 mil btus | ml | 10 | 140 | 1400 | 16.33% | 1628.62 | 1 | 800 | 800 | 1968.654 | 70% | 2768.654 | 71.11%
Infra Ar | tubulação para equipamentos de 18 mil a 24 mil btus | ml | 0 | 160 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Infra Ar | drenos | unidade | 1 | 200 | 200 | 16.33% | 232.66 | 1 | 150 | 150 | 245.522 | 70% | 395.522 | 62.08%
Infra Ar | acoplamento dos equipamentos | unidade | 1 | 300 | 300 | 16.33% | 348.99 | 1 | 150 | 150 | 443.283 | 70% | 593.283 | 74.72%
Elétrica | alteração de quadro elétrico | unidade | 0 | 300 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de balizador | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de fita de led | unidade | 0 | 60 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de luminárias especiais | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de lustre | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de pendente | unidade | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | interruptor intermediário | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | interruptor paralelo | unidade | 0 | 30 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | interruptor simples | unidade | 0 | 25 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | ponto de balizador | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | ponto de energia para motorização | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | furação e recorte para luminárias | unidade | 0 | 18 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | instalação de luminárias | unidade | 12 | 50 | 600 | 16.33% | 697.98 | 12 | 40 | 480 | 706.566 | 70% | 1186.566 | 59.55%
Elétrica | ponto de iluminação | unidade | 2 | 120 | 240 | 16.33% | 279.192 | 2 | 60 | 120 | 354.6264 | 70% | 474.6264 | 74.72%
Elétrica | ponto de tomada 110v | unidade | 0 | 35 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | ponto de tomada 220v | unidade | 0 | 45 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | ponto de tomada 220v circuito independente | unidade | 0 | 75 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Elétrica | ponto para led | unidade | 1 | 100 | 100 | 16.33% | 116.33 | 2 | 35 | 70 | 127.761 | 70% | 197.761 | 64.6%
Automação | ponto de internet | unidade | 0 | 35 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | ponto de som | unidade | 0 | 38 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | ponto de wifi | unidade | 0 | 35 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | pontos de automação | unidade | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | pontos de automação para audio | unidade | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | pontos de automação para luminárias | unidade | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | pontos de automação para video | unidade | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | quadro de automação | unidade | 0 | 1100 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Automação | retornos para automação | unidade | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | deslocamento de ponto de água quente ou fria | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | deslocamento de ponto de esgoto para pia cozinha | unidade | 2 | 200 | 400 | 16.33% | 465.32 | 2 | 100 | 200 | 591.044 | 70% | 791.044 | 74.72%
Hidrossanitária | eliminar ponto de água quente ou fria | unidade | 0 | 30 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | eliminar ponto de esgoto | unidade | 0 | 30 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | instalação base para monocomando | unidade | 0 | 90 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | instalação de ralo linear quadrado | unidade | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | instalação de ralo linear retangular | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | instalação de registros | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | novo ponto de água fria ou quente | unidade | 0 | 100 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Hidrossanitária | novo ponto de esgoto | unidade | 0 | 80 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
gás | ponto de gás | unidade | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | colocação de moldura | ml | 0 | 25 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | cortineiro | ml | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | fechamento de buracos | unidade | 0 | 15 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | forro | m² | 0 | 85 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | gesso negativo | ml | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | Lã de Rocha Isofibras 2" c/6 unidades | unidade | 0 | 100 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | manta pet para acústica hidrosanitária | unidade | 0 | 120 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | nicho em drywall | m² | 0 | 200 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | parede drywall duas faces | m² | 0 | 90 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | parede drywall uma face | m² | 0 | 70 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | parede drywall placa verde duas faces | m² | 0 | 130 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | parede drywall placa verde uma face | m² | 0 | 90 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | rasgo de luz | ml | 0 | 90 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | sanca aberta ou invertida | ml | 0 | 80 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | substituição de placa de drywall | unidade | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Gesso | tabica | ml | 0 | 10 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | construção em alvenaria com reboco | m² | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | reboco de alvenaria | m² | 0 | 20 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | requadro de vão | unidade | 0 | 60 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | reboco | m² | 0 | 15 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | assentamento de porcelanato até 90x90 | m² | 0 | 48 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | assentamento de porcelanato até 100x100 a 120x120 | m² | 0 | 55 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | instalação de rodapés de porcelanato | ml | 0 | 10 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | impermeabilização de Paredes | m² | 0 | 15 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | chumbar batente de porta na alvenaria | unidade | 0 | 60 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | instalação de porta e batente | unidade | 0 | 120 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | abertura em alvenaria para nicho com impermeabilização | m² | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | assentamento de revestimentos mosaicos | m² | 0 | 55 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Paredes | assentamento de revestimentos especiais | m² | 3.338 | 150 | 500.7 | 16.33% | 582.4643 | 3.33 | 100 | 333 | 657.1893 | 70% | 990.1893 | 66.37%
Piso | colocação de piso vinilico com rodapé branco mdf 7 cm | m² | 26.33 | 110 | 2896.3 | 16.33% | 3369.2658 | 1 | 4183.33 | 4018 | 2009.7518 | 70% | 6027.7518 | 33.34%
Piso | contrapiso | m² | 26.33 | 35 | 921.55 | 16.33% | 1072.0391 | 1 | 1200 | 1200 | 622.4665 | 70% | 1822.4665 | 34.16% | Custo Cubas | Custo | Rentabilidade
Piso | assentamento de porcelanato até 90x90 | m² | 0 | 65 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Piso | assentamento de porcelanato até 100x100 a 120x120 | m² | 0 | 60 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Piso | base de alvenaria | m² | 0 | 80 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Piso | impermeabilização de piso | m² | 0 | 15 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Pintura | emassar teto | m² | 0 | 20 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Pintura | equipe de pintura para preparação | m² | 0 | 5 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Pintura | equipe de pintura | m² | 0 | 40 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Pintura | pintura de porta | unidade | 0 | 120 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0
Finalização | Envidraçamento de Sacada | m² | 0 | 900 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | bancada slim cozinha 1 - cuba pequena inox para tanque | m² | 0.726 | 2500 | 1815 | 16.33% | 2111.3895 | 1 | 1368.95 | 1368.95 | 1375.8564 | 30% | 2744.8064 | 50.13% | 590.77 | 3846.8 | 2711.781
Finalização | bancada slim cozinha 2 - cuba pequena inox para pia cozinha | m² | 0.74 | 2500 | 1850 | 16.33% | 2152.105 | 1 | 1398.76 | 1398.76 | 1398.9765 | 30% | 2797.7365 | 50%
Finalização | bancada slim banheiro - com cuba ceramica de apoio | m² | 0.425 | 2500 | 1062.5 | 16.33% | 1236.0062 | 1 | 1079.09 | 1079.09 | 527.7181 | 30% | 1606.8081 | 32.84%
Finalização | Box Banheiro 0,90 X 2,10 | unidade | 1 | 1200 | 1200 | 16.33% | 1395.96 | 1 | 1400 | 1400 | 414.748 | 30% | 1814.748 | 22.85%
Finalização | Espelho Banheiro 0,85 X 1,20 | unidade | 1 | 700 | 700 | 16.33% | 814.31 | 1 | 400 | 400 | 658.603 | 30% | 1058.603 | 62.21%
Finalização | instalação de chuveiro | unidade | 0 | 100 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de ducha higiênica | unidade | 0 | 50 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de fechadura eletrônica | unidade | 0 | 250 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de metais - porta papel higiênico | unidade | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de metais - toalheiro | unidade | 0 | 150 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | Instalação de rodapé | ml | 0 | 30 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de torneiras duplo comando | unidade | 0 | 80 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Finalização | instalação de torneiras monocomando | unidade | 0 | 60 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
Limpeza | Limpeza pós Obra Especializada | m² | 0 | 15 | 0 | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[5 empty] | 15880.05 |  |  |  |  | 0 | 14952.8374 |  | 28620.6374
[5 empty] | 30% |  | 20644.365 | 32% | 6606.1968 | 27250.5618
4764.015
Note on C7: ====== ID#AAABmunrvT4 William Almeida (2025-06-26 23:21:03) uma visita por semana. inserir a quantidade de semanas.
Note on C10: ====== ID#AAABmunrvT8 William Almeida (2025-06-26 23:21:03) uma visita por semana. inserir a quantidade de semanas.

## Piso Vinilico
[7 empty] | Unid. | Quant. | Caixas | Valor | Total
Piso Vinilico: | Angelin Pedra |  |  |  |  | PISO LVT AGIFLOOR VINILICO (3.0 MM) (0,50MM) 3,611 M2 - 8010 ANGELIN PEDRA NEW 18,5 X 122 | M² | 32.499 | 9 | 75.15 | 2442.2999
[6 empty] | ADESIVO AGI 4 KG | Kg | 12 | 3 | 29.88 | 358.56
Ambiente | Medida |  | m² |  |  | Cola HOMESTAR Nova Formula 1 kg | Unid. | 2 | 2 | 26.5 | 53
[6 empty] | RODAPE 15 CM 2,16 ML - BRANCO MAX FRISADO | ml | 17.28 | 8 | 19.53 | 337.4784
Sala | 2.45 | 4.55 | 11.1475 | [7 empty] | 3191.3383
Dorm 1 | 4 | 2.5 | 10 |  |  | frete |  |  |  |  | 216.99
Dorm 2 | 2 | 2.65 | 5.3 |  |  | instalação piso | m² | 25 |  | 20 | 500
|  | Total | 26.4475 |  |  | instalação rodapé |  | 10 |  | 11 | 110
10%
|  |  | 29.0922 | 72.9 | 2120.825 | [5 empty] | 4018.3283
123.6409
Cola Piso | R$
Cobrar Diferença do Cliente R$ 337,48
Rodapé: | branco 15cm
| Medida Linear |  | ML
Total |  |  | 14.64
10%
16.104
Fixadores | R$
Cola | R$
Mão de Obra
|  | Piso | Rodapé
Instalação

## Extras
Marmoraria
Não foi vendido pintura para o cliente
Orçar pintura
Orçar Cotineiro de gesso
Shaft para esconder tubulações | 550